## Sheet2
任务分配载负图
| 第1周 | 第2周 | 第3周
策划
网页制作（待招聘）
PHP工程师（待招聘）
网站编辑实习生（待招聘）

## Sheet3
任务名称 | 开始时间 | 已完成 | 未完成 | 工 期 | 结束时间
文档管理 | 2013-12-06 | 8 | 0 | 8 | 2013-12-15
项目计划 | 2013-12-16 | 9 | 0 | 9 | 2013-12-26
需求分析 | 2013-12-27 | 5 | 0 | 5 | 2013-12-31
需求调研 | 2014-01-03 | 0 | 3 | 3 | 2014-01-05
需求确认 | 2014-01-06 | 0 | 7 | 7 | 2014-01-13
系统分析 | 2014-01-14 | 0 | 15 | 15 | 2014-01-30
模块设计 | 2014-02-01 | 0 | 15 | 15 | 2014-02-16
数据库设计 | 2014-02-17 | 0 | 15 | 15 | 2014-03-02
美工设计 | 2014-03-03 | 0 | 30 | 30 | 2014-04-03
硬件系统 | 2014-04-04 | 0 | 4 | 4 | 2014-04-09
交流子系统 | 2014-04-10 | 0 | 5 | 5 | 2014-04-16
事物子系统 | 2014-04-17 | 0 | 4 | 4 | 2014-04-22
认证子系统 | 2014-04-23 | 0 | 10 | 10 | 2014-05-06
集成测试 | 2014-05-07 | 0 | 3 | 3 | 2014-05-09
系统测试 | 2014-05-10 | 0 | 5 | 5 | 2014-05-15
用户培训 | 2014-05-16 | 0 | 24 | 24 | 2014-06-10
产品转移 | 2014-06-11 | 0 | 18 | 18 | 2014-06-29
经验总结 | 2014-06-30 | 0 | 2 | 2 | 2014-07-31
今天 | 2014-01-03