## 项目概述
项目名称 | 菜鸟快递网站
项目编号 | 2013菜鸟001
实施单位 | 暨南大学附属网络公司
所属行业 | 网站开发
项目经理 | 钟文琪 郑春生
项目经理邮件地址 | 249060907@qq.com
客户经理 | 王志海 杨清枫
项目经理邮件地址 | 2393044613@qq.com
立项人 | 单汇丰
立项日期 | 2013-12-06
项目计划开始时间 | 2013-12-06
项目计划结束时间 | 2014-07-31
项目周期 | 7.8333

## 项目阶段划分
阶段数目 | 6
阶段ID | 阶段名称 | 阶段目标描述 | 开始时间 | 完成时间
阶段1 | 项目管理 | 完成涉及到项目的相关工作 | 2013-12-06 | 2013-12-26
阶段2 | 需求确定 | 定义产品需求 | 2013-12-27 | 2014-01-13
阶段3 | 网站分析设计 | 设计网站相关 | 2014-01-14 | 2014-04-03
阶段4 | 网站实施 | 实施网站 | 2014-04-04 | 2014-05-06
阶段5 | 网站测试 | 测试网站的各个功能 | 2014-05-07 | 2014-05-15
阶段6 | 验收总结 | 对网站进行验收 | 2014-05-16 | 2014-07-31

## 项目人力需求
| 项目计划开始时间 | 2013-12-06
| 项目计划结束时间 | 2014-07-31 | [6 empty] | 2013年 |  | 2014年
[9 empty] | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01
| 阶段ID | 阶段名称 | 开始时间 | 结束时间 | 职级 | 单位人力成本 | 人力成本数 | 人月数 | 2013-12 | 2014-1 | 2014-2 | 2014-3 | 2014-4 | 2014-5 | 2014-6 | 2014-7
1 | 阶段1 | 项目管理 | 2013-12-06 | 2013-12-26 | 1 | 1556 |  | 1 | 2013-12-01: 22
1 | 阶段1 | 项目管理 | 2013-12-06 | 2013-12-26 | 2 | 3269 | 1485.9091 | 0.45455 | 2013-12-01: 10
1 | 阶段1 | 项目管理 | 2013-12-06 | 2013-12-26 | 3 | 5268 | 3591.8182 | 0.68182 | 2013-12-01: 15
1 | 阶段1 | 项目管理 | 2013-12-06 | 2013-12-26 | 4 | 7573 | 1032.6818 | 0.13636 | 2013-12-01: 3
1 | 阶段1 | 项目管理 | 2013-12-06 | 2013-12-26 | 5 | 10233 | 2325.6818 | 0.22727 | 2013-12-01: 5
1 | 阶段1 | 项目管理 | 2013-12-06 | 2013-12-26 | 6 | 13306 | 2419.2727 | 0.18182 | 2013-12-01: 4
1 | 阶段1 | 项目管理 | 2013-12-06 | 2013-12-26 | 7 | 16854 | 4596.5455 | 0.27273 | 2013-12-01: 6
1 | 阶段1 | 项目管理 | 2013-12-06 | 2013-12-26 | 8 | 20952 | 7618.9091 | 0.36364 | 2013-12-01: 8
1 | 阶段1 | 项目管理 | 2013-12-06 | 2013-12-26 | 9 | 25687 | 3502.7727 | 0.13636 | 2013-12-01: 3
2 | 阶段2 | 需求确定 | 2013-12-27 | 2014-01-13 | 1 | 1556 | 2121.8182 | 1.3636 | 2013-12-01: 15; 2014-01-01: 15
2 | 阶段2 | 需求确定 | 2013-12-27 | 2014-01-13 | 2 | 3269 | 2377.4545 | 0.72727 | 2013-12-01: 8; 2014-01-01: 8
2 | 阶段2 | 需求确定 | 2013-12-27 | 2014-01-13 | 3 | 5268 | 10536 | 2 | 2013-12-01: 22; 2014-01-01: 22
2 | 阶段2 | 需求确定 | 2013-12-27 | 2014-01-13 | 4 | 7573 | 13769.0909 | 1.8182 | 2013-12-01: 20; 2014-01-01: 20
2 | 阶段2 | 需求确定 | 2013-12-27 | 2014-01-13 | 5 | 10233 | 10233 | 1 | 2013-12-01: 11; 2014-01-01: 11
2 | 阶段2 | 需求确定 | 2013-12-27 | 2014-01-13 | 6 | 13306 | 6048.1818 | 0.45455 | 2013-12-01: 5; 2014-01-01: 5
2 | 阶段2 | 需求确定 | 2013-12-27 | 2014-01-13 | 7 | 16854 | 18386.1818 | 1.0909 | 2013-12-01: 12; 2014-01-01: 12
2 | 阶段2 | 需求确定 | 2013-12-27 | 2014-01-13 | 8 | 20952 | 17142.5455 | 0.81818 | 2013-12-01: 9; 2014-01-01: 9
2 | 阶段2 | 需求确定 | 2013-12-27 | 2014-01-13 | 9 | 25687 | 16346.2727 | 0.63636 | 2013-12-01: 7; 2014-01-01: 7
3 | 阶段3 | 网站分析设计 | 2014-01-14 | 2014-04-03 | 1 | 1556 | 3677.8182 | 2.3636 | 2014-01-01: 13; 2014-02-01: 13; 2014-03-01: 13; 2014-04-01: 13
3 | 阶段3 | 网站分析设计 | 2014-01-14 | 2014-04-03 | 2 | 3269 | 0 | 0
3 | 阶段3 | 网站分析设计 | 2014-01-14 | 2014-04-03 | 3 | 5268 | 0 | 0
3 | 阶段3 | 网站分析设计 | 2014-01-14 | 2014-04-03 | 4 | 7573 | 28915.0909 | 3.8182 | 2014-01-01: 21; 2014-02-01: 21; 2014-03-01: 21; 2014-04-01: 21
3 | 阶段3 | 网站分析设计 | 2014-01-14 | 2014-04-03 | 5 | 10233 | 34885.2273 | 3.4091 | 2014-02-01: 25; 2014-03-01: 25; 2014-04-01: 25
3 | 阶段3 | 网站分析设计 | 2014-01-14 | 2014-04-03 | 6 | 13306 | 0 | 0
3 | 阶段3 | 网站分析设计 | 2014-01-14 | 2014-04-03 | 7 | 16854 | 67416 | 4 | 2014-01-01: 22; 2014-02-01: 22; 2014-03-01: 22; 2014-04-01: 22
3 | 阶段3 | 网站分析设计 | 2014-01-14 | 2014-04-03 | 8 | 20952 | 0 | 0
3 | 阶段3 | 网站分析设计 | 2014-01-14 | 2014-04-03 | 9 | 25687 | 14011.0909 | 0.54545 | 2014-01-01: 3; 2014-02-01: 3; 2014-03-01: 3; 2014-04-01: 3
4 | 阶段4 | 网站实施 | 2014-04-04 | 2014-05-06 | 1 | 1556 | 0 | 0
4 | 阶段4 | 网站实施 | 2014-04-04 | 2014-05-06 | 2 | 3269 | 3269 | 1 | 2014-04-01: 11; 2014-05-01: 11
4 | 阶段4 | 网站实施 | 2014-04-04 | 2014-05-06 | 3 | 5268 | 0 | 0
4 | 阶段4 | 网站实施 | 2014-04-04 | 2014-05-06 | 4 | 7573 | 0 | 0
4 | 阶段4 | 网站实施 | 2014-04-04 | 2014-05-06 | 5 | 10233 | 21396.2727 | 2.0909 | 2014-04-01: 23; 2014-05-01: 23
4 | 阶段4 | 网站实施 | 2014-04-04 | 2014-05-06 | 6 | 13306 | 0 | 0
4 | 阶段4 | 网站实施 | 2014-04-04 | 2014-05-06 | 7 | 16854 | 22982.7273 | 1.3636 | 2014-04-01: 15; 2014-05-01: 15
4 | 阶段4 | 网站实施 | 2014-04-04 | 2014-05-06 | 8 | 20952 | 0 | 0
4 | 阶段4 | 网站实施 | 2014-04-04 | 2014-05-06 | 9 | 25687 | 18681.4545 | 0.72727 | 2014-04-01: 8; 2014-05-01: 8
5 | 阶段5 | 网站测试 | 2014-05-07 | 2014-05-15 | 1 | 1556 | 0 | 0
5 | 阶段5 | 网站测试 | 2014-05-07 | 2014-05-15 | 2 | 3269 | 0 | 0
5 | 阶段5 | 网站测试 | 2014-05-07 | 2014-05-15 | 3 | 5268 | 5028.5455 | 0.95455 | 2014-05-01: 21
5 | 阶段5 | 网站测试 | 2014-05-07 | 2014-05-15 | 4 | 7573 | 0 | 0
5 | 阶段5 | 网站测试 | 2014-05-07 | 2014-05-15 | 5 | 10233 | 8837.5909 | 0.86364 | 2014-05-01: 19
5 | 阶段5 | 网站测试 | 2014-05-07 | 2014-05-15 | 6 | 13306 | 9677.0909 | 0.72727 | 2014-05-01: 16
5 | 阶段5 | 网站测试 | 2014-05-07 | 2014-05-15 | 7 | 16854 | 0 | 0
5 | 阶段5 | 网站测试 | 2014-05-07 | 2014-05-15 | 8 | 20952 | 2857.0909 | 0.13636 | 2014-05-01: 3
5 | 阶段5 | 网站测试 | 2014-05-07 | 2014-05-15 | 9 | 25687 | 8173.1364 | 0.31818 | 2014-05-01: 7
6 | 阶段6 | 验收总结 | 2014-05-16 | 2014-07-31 | 1 | 1556 | 1273.0909 | 0.81818 | 2014-05-01: 6; 2014-06-01: 6; 2014-07-01: 6
6 | 阶段6 | 验收总结 | 2014-05-16 | 2014-07-31 | 2 | 3269 | 3863.3636 | 1.1818 | 2014-05-01: 13; 2014-06-01: 13
6 | 阶段6 | 验收总结 | 2014-05-16 | 2014-07-31 | 3 | 5268 | 3352.3636 | 0.63636 | 2014-06-01: 7; 2014-07-01: 7
6 | 阶段6 | 验收总结 | 2014-05-16 | 2014-07-31 | 4 | 7573 | 8261.4545 | 1.0909 | 2014-05-01: 8; 2014-06-01: 8; 2014-07-01: 8
6 | 阶段6 | 验收总结 | 2014-05-16 | 2014-07-31 | 5 | 10233 | 15349.5 | 1.5 | 2014-05-01: 11; 2014-06-01: 11; 2014-07-01: 11
6 | 阶段6 | 验收总结 | 2014-05-16 | 2014-07-31 | 6 | 13306 | 19354.1818 | 1.4545 | 2014-05-01: 16; 2014-06-01: 16
6 | 阶段6 | 验收总结 | 2014-05-16 | 2014-07-31 | 7 | 16854 | 10725.2727 | 0.63636 | 2014-06-01: 7; 2014-07-01: 7
6 | 阶段6 | 验收总结 | 2014-05-16 | 2014-07-31 | 8 | 20952 | 20952 | 1 | 2014-06-01: 11; 2014-07-01: 11
6 | 阶段6 | 验收总结 | 2014-05-16 | 2014-07-31 | 9 | 25687 | 17513.8636 | 0.68182 | 2014-05-01: 5; 2014-06-01: 5; 2014-07-01: 5
| 总计 | [5 empty] | 473987.3636 | 44.6818 | 185 | 168 | 84 | 84 | 141 | 182 | 84 | 55
| 总计人月 | [7 empty] | 8.4091 | 7.6364 | 3.8182 | 3.8182 | 6.4091 | 8.2727 | 3.8182 | 2.5
[5 empty] | 自动筛选后汇总＝ |  |  | 44.6818 | 8.4091 | 7.6364 | 3.8182 | 3.8182 | 6.4091 | 8.2727 | 3.8182 | 2.5

## 项目费用明细表
直接项目费用
费用项名称 | 费用/项目组 | 单价 | 数量 | 合计
境内差旅费 | 333 | 1000 | 15 | 15333
加班费用 | 212 | 100 | 21 | 2312
市内交通费 | 232 | 200 | 31 | 6432
会议费 | 543 | 100 | 33 | 3843
培训费 | 783 | 150 | 12 | 2583
招待费 | 1432 | 200 | 10 | 3432
技术协作费 | 431 | 500 | 5 | 2931
主要公共费用公摊 | 453 | 2000 | 1 | 2453
其他间接营运费用 | 217 | 1500 | 1 | 1717
合计 |  |  |  | 41036

## 单位人工成本
备注：一个人月22个工作日，一个工作日8个工时 |  |  |  |  | 等级数 | 9
职级 | 职档 | 单位人工成本/人月 | 单位人工成本/人天 | 单位人工成本/人时 | 职级 | 单位人工成本/人月 | 单位人工成本/人天 | 单位人工成本/人时
1 | 1 | 1100 | 50 | 6.25 | 1 | 1556 | 70.7273 | 8.8409
1 | 2 | 1400 | 63.6364 | 7.9545 | 2 | 3269 | 148.5909 | 18.5739
1 | 3 | 1712 | 77.8182 | 9.7273 | 3 | 5268 | 239.4545 | 29.9318
1 | 4 | 2036 | 92.5455 | 11.5682 | 4 | 7573 | 344.2273 | 43.0284
1 | 5 | 2372 | 107.8182 | 13.4773 | 5 | 10233 | 465.1364 | 58.142
2 | 1 | 2721 | 123.6818 | 15.4602 | 6 | 13306 | 604.8182 | 75.6023
2 | 2 | 3083 | 140.1364 | 17.517 | 7 | 16854 | 766.0909 | 95.7614
2 | 3 | 3455 | 157.0455 | 19.6307 | 8 | 20952 | 952.3636 | 119.0455
2 | 4 | 3838 | 174.4545 | 21.8068 | 9 | 25687 | 1167.5909 | 145.9489
2 | 5 | 4232 | 192.3636 | 24.0455
3 | 1 | 4637 | 210.7727 | 26.3466
3 | 2 | 5054 | 229.7273 | 28.7159
3 | 3 | 5483 | 249.2273 | 31.1534
3 | 4 | 5924 | 269.2727 | 33.6591
3 | 5 | 6378 | 289.9091 | 36.2386
4 | 1 | 6845 | 311.1364 | 38.892
4 | 2 | 7326 | 333 | 41.625
4 | 3 | 7821 | 355.5 | 44.4375
4 | 4 | 8330 | 378.6364 | 47.3295
4 | 5 | 8854 | 402.4545 | 50.3068
5 | 1 | 9393 | 426.9545 | 53.3693
5 | 2 | 9948 | 452.1818 | 56.5227
5 | 3 | 10519 | 478.1364 | 59.767
5 | 4 | 11107 | 504.8636 | 63.108
5 | 5 | 11712 | 532.3636 | 66.5455
6 | 1 | 12335 | 560.6818 | 70.0852
6 | 2 | 12976 | 589.8182 | 73.7273
6 | 3 | 13636 | 619.8182 | 77.4773
6 | 4 | 14315 | 650.6818 | 81.3352
6 | 5 | 15014 | 682.4545 | 85.3068
7 | 1 | 15733 | 715.1364 | 89.392
7 | 2 | 16473 | 748.7727 | 93.5966
7 | 3 | 17235 | 783.4091 | 97.9261
7 | 4 | 18019 | 819.0455 | 102.3807
7 | 5 | 18826 | 855.7273 | 106.9659
8 | 1 | 19657 | 893.5 | 111.6875
8 | 2 | 20512 | 932.3636 | 116.5455
8 | 3 | 21392 | 972.3636 | 121.5455
8 | 4 | 22298 | 1013.5455 | 126.6932
8 | 5 | 23231 | 1055.9545 | 131.9943
9 | 1 | 24191 | 1099.5909 | 137.4489
9 | 2 | 25179 | 1144.5 | 143.0625
9 | 3 | 26196 | 1190.7273 | 148.8409
9 | 4 | 27243 | 1238.3182 | 154.7898
9 | 5 | 28321 | 1287.3182 | 160.9148

## 软件开发项目预算表
软件开发项目预算表
立项人： | 单汇丰 | 立项日期： | 2013-12-06 | [5 empty] | 金额单位：人民币元
项 目 信 息
项目编号 | 2013菜鸟001 | 所属行业 | 网站开发 | 项目经理 | 钟文琪 郑春生 | 客户经理 | 王志海 杨清枫 | 项目计划开始时间 |  | 2013-12-06
项目名称 | 菜鸟快递网站 |  |  |  |  | 实施单位 | 暨南大学附属网络公司 | 项目计划结束时间 |  | 2014-07-31
阶 段 计 划 和 费 用 预 算
阶段名称 |  |  |  | 开始时间 | 完成时间 | 人月数 | 人力费用 | 项目费用 | 阶段合计 | 阶段人力投入比例
阶段1_项目管理 |  |  |  | 2013-12-06 | 2013-12-26 | 3.4545 | 26573.5909 | 2342 | 28915.5909 | 5.606%
阶段2_需求确定 |  |  |  | 2013-12-27 | 2014-01-13 | 9.9091 | 96960.5455 | 3251 | 100211.5455 | 20.46%
阶段3_网站分析设计 |  |  |  | 2014-01-14 | 2014-04-03 | 14.1364 | 148905.2273 | 14323 | 163228.2273 | 31.42%
阶段4_整体设计 |  |  |  | 2014-04-04 | 2014-05-06 | 5.1818 | 66329.4545 | 15378 | 81707.4545 | 13.99%
阶段5_网站测试 |  |  |  | 2014-05-07 | 2014-05-15 | 3 | 34573.4545 | 13241 | 47814.4545 | 7.294%
阶段6_验收总结 |  |  |  | 2014-05-16 | 2014-07-31 | 9 | 100645.0909 | 3411 | 104056.0909 | 21.23%
分类合计 | [5 empty] | 44.6818 | 473987.3636 | 51946 | 525933.3636 | 100%
产品线审批意见 | [5 empty] | 研究院审批意见
□同意 □不同意 | [5 empty] | □同意 □不同意
审批人： |  |  | 审批日期： |  |  | 审批人： |  |  | 审批日期：
费 用 预 算 明 细 表
人力费用 |  |  |  | 项目费用
部门 | 级别 | 人月数 | 费用 | 预算科目 |  | 预算金额 | 预算科目 | 预算金额 | 预算科目 | 预算金额
技术工程部/软件产品部 | 1 | 5.5455 | 7072.7273 | 境内差旅费 |  | 15333 | 培训费 | 2583 | 技术协作费 | 2931
| 2 | 3.3636 | 10995.7273 | 加班费用 |  | 2312 | 招待费 | 3432 | 主要公共费用公摊 | 2453
| 3 | 4.2727 | 22508.7273 | 市内交通费 |  | 6432 | 会议费 | 3843 | 其他间接营运费用 | 1717
| 4 | 6.8636 | 51978.3182
| 5 | 9.0909 | 93027.2727
| 6 | 2.8182 | 37498.7273
| 7 | 7.3636 | 124106.7273
| 8 | 2.3182 | 48570.5455
| 9 | 3.0455 | 78228.5909 | 人力费用汇总 |  | 473987.3636 | 项目费用汇总 | 41036 | 合 计 | 515023.3636

## 人力需求汇总图表
求和项:人月数 | 职级
阶段ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 总计
阶段1 | 1 | 0.45455 | 0.68182 | 0.13636 | 0.22727 | 0.18182 | 0.27273 | 0.36364 | 0.13636 | 3.4545
阶段2 | 1.3636 | 0.72727 | 2 | 1.8182 | 1 | 0.45455 | 1.0909 | 0.81818 | 0.63636 | 9.9091
阶段3 | 2.3636 | 0 | 0 | 3.8182 | 3.4091 | 0 | 4 | 0 | 0.54545 | 14.1364
阶段4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0909 | 0 | 1.3636 | 0 | 0.72727 | 5.1818
阶段5 | 0 | 0 | 0.95455 | 0 | 0.86364 | 0.72727 | 0 | 0.13636 | 0.31818 | 3
阶段6 | 0.81818 | 1.1818 | 0.63636 | 1.0909 | 1.5 | 1.4545 | 0.63636 | 1 | 0.68182 | 9
总计 | 5.5455 | 3.3636 | 4.2727 | 6.8636 | 9.0909 | 2.8182 | 7.3636 | 2.3182 | 3.0455 | 44.6818
职级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合计
总计人日 | 5.5455 | 3.3636 | 4.2727 | 6.8636 | 9.0909 | 2.8182 | 7.3636 | 2.3182 | 3.0455 | 44.6818
总计人月 | 0.25207 | 0.15289 | 0.19421 | 0.31198 | 0.41322 | 0.1281 | 0.33471 | 0.10537 | 0.13843 | 2.031
阶段ID | 总计人日 | 总计人月
阶段1 | 3.4545 | 0.15702
阶段2 | 9.9091 | 0.45041
阶段3 | 14.1364 | 0.64256
阶段4 | 5.1818 | 0.23554
阶段5 | 3 | 0.13636
阶段6 | 9 | 0.40909
总计 | 44.6818 | 2.031
合计 | 89.3636 | 4.062